# Aufgabenliste für Moderation

## Spätestens 3 Wochen vor der Messe

- Liste der Lieder fertig stellen und zur Verfügung stellen:

  - der Leitung der musikalischen Begleitung (Band-/Chorleiter, ...)

  - Uwe Hahn oder anderem Organisten

- Plenum Protokoll (Gruppenbesetzung) an die Teammitglieder

## Ca. 2 Wochen vor der Messe – nach der Sprecherrunde

- Internen Ablauf verteilen

- Programmblatt erarbeiten:

  - Illustration(en)

  - Liedvorlagen

- Absprachen der Gruppen überwachen / koordinieren

## Spätestens 3 Tage vor der Messe

- Programmblatt in der Kanzlei abgeben – zum Kopieren (300 Blatt?)

- Internen Ablauf vervielfältigen (lassen) – ca. 30 Blatt

- Kanzlei ansprechen, ob Geldbombe verfügbar ist.

## Tage vor der Messe:

- Schlüssel besorgen

- Kollekte, Hinweise erstellen:

  - Zettel mit Verwendungszweck für den Ausgang,

  - Zettel mit Adresse, Kontonummer, Ansprechpartner, Feld für den Betrag 
für die Kanzlei

- Küster (wer?), Hinweise, Fragen:

  - Tische, bsd., wenn Abweichungen

  - Kerzenständer

  - Musik aufbauen

## Am Nachmittag der Messe

- Absprache mit Küster

  - Geldbombe und Schlüssel für Kollekte

  - Gebetsstille u. Einzug: Leuchter abdunkeln

- Absprache mit Musik:

  - Wann beginnt der Einzug

  - Wie werden die Kyries zwischen den Gebeten der Besucher gesungen
(Abstimmung mit den Sprechern der Gebete)

  - Wie erfolgt die Abstimmung zum Ende der Gebetsphase

- Mitarbeitereinteilung prüfen / vervollständigen:

  - Segnungsplätze

  - Abendmahleinteilung: ist ein Geistlicher pro Tisch eingeteilt?

  - Türdienst während Messe einteilen

- Programmzettel in Rotes Buch kleben

- Altäre und Eingang prüfen

  - Kollektenhinweis an Eingang ablegen

  - Rotes Buch am Eingang ablegen

  - Schriftlicher Hinweis für Gebetszettel (farbig – weiß) an den Gebetsaltären

  - Abendmahl, Nordschiff: Reinigungsgerät prüfen

  - Segnungsplätze: Salbungsöl prüfen

- Kontakt mit Sprecher für Kollekte aufnehmen

- Kerzen für den Einzug bereitlegen (lassen)

- Schlüssel an Springer/in übergeben

## Nach der Messe

- Kollekte an Küster übergeben

- Dank an Küster

- Gebetszettel an Gebetsgruppe übergeben

- Moderationsmappe übergeben

- Rotes Buch übergeben.